Календарный план реализации инновационного проекта

«Внедрение модели самообразования учащихся в компетентностно-ориентированной образовательной среде на основе методов стратегии форсайт» на 2022-2023 учебный год

Цель: обеспечение эффективной реализации проекта средствами инновационного управления через системный компетентностный подход к организации инновационной деятельности

| **№** | **Содержание работы** | **Сроки** | **Ответственный** | **Форма фиксации результата** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Определение условий, возможностей учреждения образования к реализации инновационной деятельности | август | Администрация учреждения образования |  |
|  | Семинар «Цели и задачи основного этапа реализации инновационного проекта «Внедрение модели самообразования учащихся в компетентностно-ориентированной образовательной среде на основе методов стратегии форсайт» | август | Директор школы  Лабацкая Н.Н. | Программа семинара |
|  | Мероприятия по согласованию и утверждению календарного плана проекта. | август | Заместитель директора по УР Высоцкая Т.Ф. |  |
|  | Выступление на педагогическом совете « Итоги первого года реализации инновационного проекта» | август | Заместитель директора по УР Высоцкая Т.Ф. | Протокол ПС |
|  | Подготовка и издание приказа об инновационной деятельности в учреждении образования. | сентябрь | Директор школы  Лабацкая Н. Н. | Приказ |
|  | Подготовка технических ресурсов к работе | сентябрь | Администрация УО |  |
|  | Совещание при директоре «Об организационно-педагогических мерах по реализации инновационной модели в 2022-2023 году». | сентябрь | Директор школы  Лабацкая Н. Н. | Протокол СД |
|  | ИМС «Дневник участника инновационной деятельности как средство рефлексии педагогического опыта» | сентябрь | Заместитель директора по УР Высоцкая Т.Ф. | Протокол |
|  | Групповые и индивидуальные консультации участников инновационного проекта | В течение года |  | Дневник ИД |
|  | Составление программы методического сопровождения инновационного проекта | сентябрь | Директор школы, Лабацкая Н. Н., зам.директора по УР Высоцкая Т. Ф. | Программа |
|  | Корректировка программы психологического сопровождения инновационного проекта | сентябрь | Педагог-психолог Головач Е.В. | Программа |
|  | Проведение информационно-разъяснительной работы о сути внедряемой модели обучения среди родителей учащихся: родительские собрания | сентябрь | Классные руководители | Протокол  родительского собрания |
|  | Организация работы по самообразованию педагогов (алгоритм обобщения опыта) | октябрь | Заместитель директора по УР Высоцкая Т.Ф. | Материалы самообразования |
|  | Согласование диагностических материалов для психологической диагностики | сентябрь | Педагоги- психологи школ- участников проекта | Диагностические материалы |
|  | Мониторинг состояния здоровья учащихся | сентябрь  2022г.,  январь2023г. | Мед. работник школы  Ганак Н. В. | Лист здоровья |
|  | Проведение первого цикла психолого-педагогической диагностики (в начале обучения) | октябрь | Педагог-психолог Головач Е.В. | Результаты диагностики |
|  | Мониторинг академической успеваемости учащихся | 1 раз в четверть | Зам. директора по УР Высоцкая Т. Ф. | Дневник ИД |
|  | Диагностика уровня сформированности ценностных ориентаций учащихся и педагогов | октябрь | Заместитель директора Высоцкая Т. Ф | Результаты диагностики |
|  | Консультации для учителей – участников инновационного проекта: организация исследовательской деятельности учителя в рамках проекта, ведение дневника ИД | октябрь | Консультанты проекта | Тема самообразования, дневник ИД |
|  | Теоретический семинар «Проектирование учебного (внеклассного) занятия на основе стратегии форсайта» | ноябрь | Заместитель директора Высоцкая Т. Ф. | Материалы |
|  | Ведение участниками инновационной деятельности педагогических дневников, программно-планирующей документации | еженедельно | педагоги | Дневник ИД |
|  | Внутренний контроль ведения программно- планирующей документации инновационной деятельности | 1 раз в полугодие | зам.директора по УР Высоцкая Т. Ф. | Справка |
|  | Работа ВТГ «Организация исследовательской деятельности педагога в рамках реализации инновационного проекта в учреждении образования». | в течение года | зам.директора по УР Высоцкая Т. Ф. | Документация ВТГ |
|  | Взаимопосещение уроков участниками инновационной деятельности (взаимоконтроль). | в течение года | Руководитель ВТГ, зам.директора по УР Высоцкая Т. Ф. | Материалы работы ВТГ |
|  | Участие в семинарах по инновационной деятельности | в течение года | Зам. директора по УР Высоцкая Т.Ф., педагоги | Дневник ИД |
|  | Анализ промежуточных результатов реализации проекта | январь | Директор школы Лабацкая Н. Н., зам. директора по УР Высоцкая Т. Ф. | справка |
|  | Освещение результатов инновационной деятельности на сайте учреждения образования | в течение года | Зам. директора по УР Высоцкая Т.Ф., педагоги | Материалы |
|  | Индивидуальные консультации, собеседования с участниками инновационной деятельности | в течение года |  | Дневник ИД |
|  | Неделя профориентации | март | Участники ИП | Банк методических материалов |
|  | Подготовка справки по реализации инновационного проекта в 2022/2023 уч.г. | март-май | Зам. директора по УР Высоцкая Т.Ф., педагоги | Дневник ИД |
|  | Проведение второго цикла психолого-педагогической диагностики (в конце обучения) | апрель | педагог-психолог Головач Е.В. | Результаты диагностики |
|  | Анкетирование участников инновационного проекта | апрель | педагог-психолог Головач Е.В. | Результаты анкетирования |
|  | Анализ исследовательской деятельности участниками в рамках инновационного проекта | апрель | Зам. директора по УР Высоцкая Т.Ф., | Справка, анализ |
|  | Информирование педагогического коллектива о результатах внедрения инновационного проекта  (педагогический совет) | август 2023 | Директор школы Лабацкая Н. Н., | Методическая справка |
|  | Представление в печать материалов самообразовательной деятельности участников инновационного проекта | В течение года | Директор школы Лабацкая Н. Н., зам. директора по УР Высоцкая Т.Ф. | Публикации |